## Список задач
Список задач Дипломной работы
Этап | Оценка задачи, дней | Блок | Группа | № | Задача | Описание
Основной
1 | 0 |  |  |  | Создание нового Django-проекта | Создание нового проекта, его первоначальная конфигурация, создание репозитория
1 | 3 |  |  | 1 | Разработка модели хранения данных | Определение таблиц и моделей в проекте, а также связей между ними
1 | 2 |  |  | 2 | Разработка структуры URL на сайте
1 | 1 |  |  | 3 | Разработка модели сервисов на сайте | Регистрируем сервисы в сервис-контейнере
1 | 2 |  |  | 4 | Интеграция вёрстки шаблона сайта | Создание jinja-шаблона
1 | 1 |  |  | 5 | Подключение административной панели и БД
Главная страница
1 | 1 |  |  | 6 | Разработка верхнего меню и футера
2 | 2 |  |  | 7 | Создание модели категорий каталога
2 |  |  |  |  | Разработка меню категорий каталога
2 | 2 |  |  | 8 | Создание модели баннеров
2 |  |  |  |  | Разработка баннера на главной странице
2 | 1 |  |  | 9 | Создание модели ролей
2 | 3 |  |  | 10 | Создание модели пользователей
2 |  |  |  |  | Разработка страниц авторизации / регистрации / восстановления пароля
Разработка заглушек сервисов
2 | 1 |  |  | 12 | Разработка заглушки сервиса добавления в список просмотренных товаров
2 | 3 |  |  | 13 | Разработка заглушки сервиса получения скидок на товары
2 | 2 |  |  | 14 | Разработка заглушки сервиса добавления товара в корзину
2 | 1 |  |  | 15 | Разработка заглушки сервиса добавления отзыва к товару
2 | 1 |  |  | 16 | Разработка заглушки сервиса добавления в список сравниваемых товаров
2 | 2 |  |  | 17 | Разработка заглушки сервиса интеграции с сервисом оплаты
Продавцы
3 | 2 |  |  | 18 | Создание модели продавцов
3 |  |  |  |  | Разработка детальной страницы продавца
Каталог
2 | 1 |  |  | 19 | Создание модели товаров и цен
Список
3 | 8 |  |  | 20 | Разработка каталога товаров
3 |  |  |  |  | Разработка фильтра в каталоге товаров
3 |  |  |  |  | Разработка сортировки в каталоге товаров
3 |  |  |  |  | Разработка постраничной навигации в каталоге
3 |  |  |  |  | Интеграция с сервисом добавления отзывов к товару
3 |  |  |  |  | Интеграция с сервисом «Список просмотренных товаров»
3 |  |  |  |  | Интеграция с сервисом добавления товара в корзину
3 |  |  |  |  | Интеграция с сервисом «Скидка на товар»
На главной
3 | 3 |  |  | 21 | Разработка каталогов товаров на главной странице
Каталог ― детальная станица
3 | 5 |  |  | 22 | Разработка детальной страницы товара
3 |  |  |  |  | Разработка блока «Продавцы» на детальной странице товара
3 |  |  |  |  | Интеграция с сервисом добавления товара в корзину
3 |  |  |  |  | Интеграция с сервисом «Список просмотренных товаров»
3 |  |  |  |  | Интеграция с сервисом «Скидка на товар»
3 |  |  |  |  | Интеграция с сервисом добавления отзывов к товару
Отзывы
3 | 3 |  |  | 23 | Создание модели отзывов
3 |  |  |  |  | Разработка сервиса добавления отзывов
Сравнение
3 | 8 |  |  | 24 | Разработка сервиса добавления в список сравниваемых товаров
3 |  |  |  |  | Разработка страницы сравнения товаров
3 |  |  |  |  | Разработка блока «Сравнение товаров» в шапке сайта
Оформление заказа
Корзина
4 | 8 |  |  | 26 | Создание модели корзины
4 |  |  |  |  | Разработка сервиса добавления товара в корзину с реальными данными
4 |  |  |  |  | Разработка корзины в шапке сайта
4 |  |  |  |  | Разработка страницы корзины
Оформление заказа
4 | 20 |  |  | 27 | Создание модели заказов
4 |  |  |  |  | Разработка страницы оформления заказа
4 |  |  |  |  | Оформление заказа ― параметры пользователя
4 |  |  |  |  | Оформление заказа ― способ доставки
4 |  |  |  |  | Оформление заказа ― страница оплаты
4 |  |  |  |  | Интеграция с сервисом оплаты
Личный кабинет
3 | 4 |  |  | 25 | Разработка части страницы личного кабинета
3 |  |  |  |  | Разработка страницы профиля
ЛК ― история заказов
4 | 3 |  |  | 28 | Разработка страницы «История заказов»
4 |  |  |  |  | Разработка страницы истории заказов ― детальная страница заказа
4 |  |  |  |  | Разработка истории заказов на сводной странице личного кабинета
ЛК ― история просмотра
4 | 3 |  |  | 29 | Создание модели истории просмотров
4 |  |  |  |  | Разработка сервиса добавления в список просмотренных товаров
4 |  |  |  |  | Разработка страницы «История просмотров»
4 |  |  |  |  | Разработка блока «История просмотров» на сводной странице личного кабинета
l10n и i18n
4 | 2 |  |  | 30 | L10n и i18n в админке
4 | 4 |  |  | 31 | L10n и i18n в вёрстке
4 | 3 |  |  | 32 | L10n и i18n в бэкенде
Скидки
4 | 4 |  |  | 33 | Создание модели скидок
4 |  |  |  |  | Разработка страницы списка скидок
4 |  |  |  |  | Разработка детальной страницы скидки
4 |  |  | Административный раздел
4 | 16 |  |  | 34 | Разработка страницы списка скидок
4 |  |  |  |  | Разработка страницы создания и редактирования скидки
4 |  |  |  |  | Интеграция сервиса скидок с реальными данными по скидкам
Импорт
4 | 20 |  |  | 35 | Разработка страницы проведения импорта
4 |  |  |  |  | Разработка импорта
Оплата заказа
4 | 10 |  |  | 36 | Разработка сервиса оплаты
Админка
1 | 3 |  |  | 11 | Разработка страницы управления настройками в административном разделе

## Таймлайн (5)
| 1 - пн | 1 - вт | 1 - ср | 1 - чт | 1 - пт | 2 - пн | 2 - вт | 2 - ср | 2 - чт | 2 - пт | 3 - пн | 3 - вт | 3 - ср | 3 - чт | 3 - пт | 4 - пн | 4 - вт | 4 - ср | 4 - чт | 4 - пт | 5 - пн | 5 - вт | 5 - ср | 5 - чт | 5 - пт | 6 - пн | 6 - вт | 6 - ср | 6 - чт | 6 - пт | 7 - пн | 7 - вт | 7 - ср | 7 - чт | 7 - пт | 8 - пн | 8 - вт | 8 - ср | 8 - чт | 8 - пт | 9 - пн | 9 - вт | 9 - ср | 9 - чт | 9 - пт | 10 - пн | 10 - вт | 10 - ср | 10 - чт | 10 - пт | 11 - пн | 11 - вт | 11 - ср | 11 - чт | 11 - пт
| Этап 1 - создание и проектирование |  |  |  |  | Этап 2 - главная страница и заглушки |  |  |  |  | Этап 3 - каталог, заготовка админки | [9 empty] | Этап 4 - Скидки, оформление заказа, Админка, Импорт, Оплата | [23 empty] | Этап 5 - Отладка и сдача проекта
Студент 1 | 1 | 3 | 5 | сдача |  | 13 |  | 18 |  | сдача | 21 |  | 25 |  |  |  | 27 |  | сдача |  | 27 | [21 empty] | сдача |  | ОТЛАДКА
Студент 2 |  |  | 6 |  |  | 8 |  | 15 |  |  | 20 | [9 empty] | 26 | [7 empty] | 36 | [9 empty] | 30
Студент 3 | 2 | 1 | 2 |  |  | 10 |  |  | 16 |  | 22 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 34
Студент 4 | [5 empty] | 9 | 17 |  | 12 |  | 11 |  |  | 19 | 29 | [5 empty] | 28 |  |  |  | 31 | [10 empty] | 32
Студент 5 | 4 |  | 4 |  |  | 7 |  | 14 |  |  | 24 | [9 empty] | 35

## Таймлайн (3)
30 | 1 - пн | 1 - вт | 1 - ср | 1 - чт | 1 - пт | 2 - пн | 2 - вт | 2 - ср | 2 - чт | 2 - пт | 3 - пн | 3 - вт | 3 - ср | 3 - чт | 3 - пт | 4 - пн | 4 - вт | 4 - ср | 4 - чт | 4 - пт | 5 - пн | 5 - вт | 5 - ср | 5 - чт | 5 - пт | 6 - пн | 6 - вт | 6 - ср | 6 - чт | 6 - пт | 7 - пн | 7 - вт | 7 - ср | 7 - чт | 7 - пт | 8 - пн | 8 - вт | 8 - ср | 8 - чт | 8 - пт | 9 - пн | 9 - вт | 9 - ср | 9 - чт | 9 - пт | 10 - пн | 10 - вт | 10 - ср | 10 - чт | 10 - пт | 11 - пн | 11 - вт | 11 - ср | 11 - чт | 11 - пт | 12 - пн | 12 - вт | 12 - ср | 12 - чт | 12 - пт | 13 - пн | 13 - вт | 13 - ср | 13 - чт | 13 - пт | 14 - пн | 14 - вт | 14 - ср | 14 - чт | 14 - пт | 15 - пн | 15 - вт | 15 - ср | 15 - чт | 15 - пт
| Этап 1 - создание и проектирование |  |  |  |  | Этап 2 - главная страница и заглушки | [8 empty] | Этап 3 - каталог, заготовка админки | [13 empty] | Этап 4.1 - Скидки, оформление заказа, Импорт, ЛК | [20 empty] | Этап 4.2 - Админка, Оплата, ЛК | [15 empty] | Этап 5 - Отладка и сдача проекта
Студент 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | сдача | 7 |  | 12 | 13 |  | 19 |  |  | сдача | 20 | [6 empty] | 21 |  |  |  | 27 |  | сдача | 27 | [19 empty] | сдача | 36 | [9 empty] | 28 |  |  |  |  | сдача | Отладка | [5 empty] | сдача
Студент 2 |  |  |  | 6 |  | 8 |  | 9 | 14 |  | 16 | 18 |  |  | 11 |  |  | 22 |  |  |  |  | 23 |  |  | 26 |  |  | 26 | [5 empty] | 33 |  |  |  | 34 | [10 empty] | 31
Студент 3 | 4 |  | 1 | 2 |  | 10 |  |  | 15 |  | 17 |  |  |  | 24 | [7 empty] | 25 | [5 empty] | 35 | [20 empty] | 29 |  |  | 30 | [5 empty] | 32